## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2021-09-02 |  |  |  |  | septiembre | [34 empty] | octubre
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2021-09-02 to 2021-10-27
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2021-09-02 to 2021-10-27
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2021-11-20 | 5
Tarea 2 | Hito |  |  | 2021-09-16 | 1 | bar: 2021-09-16
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2021-11-17 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2021-12-10 | 1
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2021-11-26 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 70% | 2021-11-26 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2021-11-28 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2021-12-03 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2021-12-05 | 1
Tarea 5 |  |  |  | 2021-12-06 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2021-12-05 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2021-12-08 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2021-12-23 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2021-12-27 | 3
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2021-11-26 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2021-12-30 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2022-01-13 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2022-02-24 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Oscuro
MsPacMan físico TFG
|  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Juan Manuel Salvá
Fecha de inicio del proyecto: | 2021-09-02 |  |  |  | noviembre | [34 empty] | diciembre
Incremento de desplazamiento: | 60 | time axis 2021-11-01 to 2021-12-26
Descripción del hito | Categoría | Progreso | Inicio | Días | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Primer prototipo
Investigación | Según lo previsto | 100% | 2021-09-02 | 5
Diseño de primer prototipo | Riesgo medio | 100% | 2021-10-08 | 6
Pruebas de concepto | Según lo previsto | 100% | 2021-10-08 | 8
Construcción | Riesgo alto | 100% | 2021-10-16 | 25
Documentacion | Riesgo medio | 100% | 2021-11-10 | 1
Prototips siguientes
Rediseño | Riesgo bajo | 100% | 2021-11-11 | 5
Reconstrucción/progromación | Riesgo medio | 20% | 2021-11-16 | 30
Prototipo final | Hito |  | 2021-12-16 | 1 | bar: j
Vinculación programa-robot
Pruebas de concepto | Según lo previsto | 0% | 2021-12-17 | 30
Diseño del mapa | Riesgo medio | 0% | 2022-01-16 | 7
Robots por el mapa | Riesgo alto | 0% | 2022-01-23 | 20
Posbiles rediseños en robot | Riesgo bajo | 0% | 2022-02-12 | 7
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Color
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2021-11-20 |  |  |  |  | noviembre | [13 empty] | diciembre | [27 empty] | enero
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2021-11-20 to 2022-01-14
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2021-11-20 to 2022-01-14
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2021-11-20 | 3 | 2021-11-20: 2; 2021-11-21: 2; 2021-11-22: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2021-11-25 | 1 | bar: 2021-11-25
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2021-11-17 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2021-12-10 | 1 | bar: 2021-12-10
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2021-11-26 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2021-11-26 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2021-11-28 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2021-12-03 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2021-12-05 | 1 | bar: 2021-12-05
Tarea 5 |  |  |  | 2021-12-06 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2021-12-05 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2021-12-08 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2021-12-23 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2021-12-27 | 3 | 2021-12-27: 2; 2021-12-28: 2; 2021-12-29: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2021-11-26 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2021-12-30 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2022-01-13 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2022-02-24 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.